***Camina con madres necesitadas***

**Cronograma de muestra**

*Camina con madres necesitadas* es una iniciativa de un año que incluye una serie de pasos sencillos. Para ayudar las parroquias y las diócesis a planificar y organizar su participación en esta iniciativa nacional, el proceso está dividido en cinco fases concretas de actividades parroquiales. Este cronograma de muestra proporciona marcos de tiempo para completar cada fase. Sin embargo, animamos las parroquias y diócesis a ajustar este horario de muestra para acomodar actividades, celebraciones u otros conflictos de horarios en el ámbito local. *Como siempre, siéntanse libres de ajustar y adaptar estos recursos para satisfacer mejor las necesidades locales.*

Dado que cada diócesis y parroquia es única, podría ajustar el marco de tiempo para cada fase (que aparecen más abajo) para responder a sus necesidades específicas usando el cronograma editable). Las fases se pueden achicar o extender para adaptarse a los desafíos y conflictos de cronogramas en los ámbitos diocesano y parroquial. Cuando planee su cronograma, recuerden tener en cuenta los tiempos ajetreados de la parroquia, como el Adviento y la Cuaresma.

* **Fase 1:** Presentar *Camina con madres necesitadas* y comenzar a formar un equipo central (1-2 meses)
* **Fase 2:** Lanzar el proceso de inventario parroquial (3-4 meses)
* **Fase 3:** Compartir los resultados del inventario y comenzar la evaluación y planificación (3-4 meses)
* **Fase 4:** Anunciar y comprometerse a la respuesta parroquial (1-2 meses)
* **Fase 5:** Celebrar e implementar los Planes parroquiales (1-2 meses)

Los siguientes son ejemplos de cómo las fases se pueden distribuir a lo largo de un año, según el mes que elijan para el inicio.

**A partir de marzo – Aniversario de  *Evangelium vitae (El Evangelio de la vida)***

* **Fase 1:** Presentar *Camina con madres necesitadas* y comenzar a formar el equipo central (marzo)
* **Fase 2:** Lanzar el proceso de inventario parroquial (mayo)
* **Fase 3:** Compartir los resultados del inventario y comenzar la evaluación y planificación (septiembre)
* **Fase 4:** Anunciar y comprometerse a la respuesta parroquial (enero)
* **Fase 5:**  Celebrar e implementar planes parroquiales (marzo)

**A partir de octubre – Mes Respetemos la Vida**

* **Fase 1:** Presentar *Camina con madres necesitadas* y comenzar a formar un equipo central (octubre)
* **Fase 2:** Lanzar el proceso de inventario parroquial (diciembre)
* **Fase 3:** Compartir los resultados del inventario y comenzar la evaluación y planificación (abril)
* **Fase 4:** Anunciar y comprometerse a la respuesta parroquial (agosto)
* **Fase 5:**  Celebrar e implementar planes parroquiales (octubre)

**A partir de enero – Aniversario de *Roe vs. Wade***

* **Fase 1:** Presentar *Camina con madres necesitadas* y comenzar a formar el equipo central (enero)
* **Fase 2:** Lanzar el proceso de inventario parroquial (marzo)
* **Fase 3:** Compartir los resultados del inventario y comenzar la evaluación y planificación (julio)
* **Fase 4:** Anunciar y comprometerse a la respuesta parroquial (noviembre)
* **Fase 5:**  Celebrar e implementar planes parroquiales (enero)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fase 1** | **Presentar *Camina con madres* and** **comenzar a crear un equipo central** | **Notas:** |
| [mes, año] | Resumen del proceso y participación de la parroquia. Nombrar un encargado parroquial. Comenzar a formar un equipo central. | por ej., tiempos litúrgicos, actividades parroquiales, conflicto en la agenda, etc. |
| [mes, año] | Presentación del párroco a la parroquia e invitación a participar. Llamado a la acción para ayudar a madres necesitadas. Rezar por las madres. |  |
| **Fase 2** | **Lanza el proceso de inventario parroquial**  | **Notas:** |
| [mes, año] | Invitar a los feligreses a participar en preguntas personales y anuncios. Crear el equipo central y reunirse con ellos. |  |
| [mes, año] | Contactarse con la oficina diocesana de Respetemos la Vida. Revisar la forma y el proceso de inventario. Lanza el proceso de inventario. |  |
| [mes, año] | Los voluntarios parroquiales realizan el inventario de recursos locales para madres embarazadas necesitadas. |  |
| [mes, año] | Los voluntarios parroquiales realizan el inventario de recursos locales para madres embarazadas necesitadas. |  |
| **Fase 3** | **Compartir los resultados del inventario y** **Comenzar la evaluación y planificación** | **Notas:** |
| [mes, año] | Revisar y evaluar los resultados del inventario. Revisar ideas y modelos de respuesta parroquial. |  |
| [mes, año] | Compartir los resultados del inventario en una reunión de toda la parroquia. Invitar a los fieles a participar en la decisión de los próximos pasos. |  |
| [mes, año] | Aportar ideas de posibles respuestas de la parroquia y modelos de ejemplo para ofrecer y comunicar ayuda a madres necesitadas. |  |
| [mes, año] | Finalizar los planes parroquiales para ofrecer y comunicar ayuda a madres necesitadas. |  |
| **Fase 4** | **Anunciar y comprometerse a la respuesta parroquial** | **Notas:** |
| [mes, año] | Anunciar planes en una reunión de toda la parroquia. Invitar a los fieles a participar en homilías y anuncios. |  |
| [mes, año] | Crear una estrategia para comunicar las iniciativas a los necesitados. Comenzar a implementar la respuesta de la parroquia. |  |
| **Fase 5** | **Celebrar e implementar planes parroquiales** | **Notas:** |
| [mes, año] | Celebrar el progreso y los planes parroquiales con la comunidad parroquial. Invitar a los fieles a una mayor participación. |  |
| [mes, año] | Continuar la implementación de planes parroquiales. Apoyar mediante la oración a las embarazadas y mujeres que crían niños que también están necesitadas. |  |